## Produtividade
Projeto | Horas/PF | Variância | Colunas1 | Bloco | Freqüência
1 | 13 | 0.9025 |  | 5 | 1
2 | 10 | 0.0025 |  | 8.3333 | 2
3 | 8 | 0.51361 |  | 11.6667 | 4
4 | 12 | 0.38028 |  | Mais | 3
5 | 15 | 2.6136
6 | 7 | 1.1025 |  | Outras análises
7 | 5 | 2.9469 |  | Média | 10.15
8 | 10 | 0.0025 |  | Mediana | 10.25
9 | 11 | 0.080278 |  | Desvio | 2.9255
10 | 10.5 | 0.013611
| variância | 8.5583 | 84.32%
| desvio padrão | 2.9255
[6 empty] | 3δ | 2δ | 1δ | média | 1δ | 2δ | 3δ
[6 empty] | 1.3736 | 4.2991 | 7.2245 | 10.15 | 13.0755 | 16.0009 | 18.9264
68%
95.4%
99.7%

## Desvios de prazo
Projeto | Prazo Plan | Prazo real | Diff | Variância | Diff % | Variância do % | Bloco | Freqüência
1 | 13 | 10 | -3 | 1.7778 | -23.08% | 0.0092851 | -20% | 1
2 | 10 | 12 | 2 | 0.11111 | 20% | 0.0022307 | -10% | 1
3 | 8 | 10 | 2 | 0.11111 | 25% | 0.0040829 | -5% | 3
4 | 12 | 11 | -1 | 0.44444 | -8.333% | 0.0022292 | 0% | 0
5 | 15 | 14 | -1 | 0.44444 | -6.667% | 0.0017354 | 5% | 1
6 | 7 | 6 | -1 | 0.44444 | -14.29% | 0.0044964 | 10% | 1
7 | 5 | 8 | 3 | 0.44444 | 60% | 0.032603 | 20% | 1
8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10% | 0.00019313 | Mais | 2
9 | 11 | 10 | -1 | 0.44444 | -9.091% | 0.002474 | Desvio | 0.2436
10 | 10.5 | 11 | 0.5 | 0.027778 | 4.762% | 1.2696e-05
| variância |  |  | 4.25 |  | 0.059343 | Média do % | 0.058308
| desvio padrão |  |  | 2.0616 |  | 0.2436 | DESVIO | 0.2436
[9 empty] | 3δ | 2δ | 1δ | média | 1δ | 2δ | 3δ
[9 empty] | -67.25% | -42.89% | -18.53% | 5.831% | 30.19% | 54.55% | 78.91%
68%
95.4%
99.7%

## Causas de atrasos
Projeto | Motivo de atraso | TOTALIZADORES
1 | Mudança de escopo | Motivo | Qtde | % | % acumulado
2 | Preço mal negociado | Mudança de escopo | 9 | 36% | 36%
3 | Retrabalho | Retrabalho | 5 | 20% | 56%
4 | Problemas de infraestrutura | Riscos ocorridos | 5 | 20% | 76%
5 | Mudança de escopo | Mudanças de prioridade | 2 | 8% | 84%
6 | Riscos ocorridos | Preço mal negociado | 2 | 8% | 92%
7 | Mudança de escopo | Problemas de infraestrutura | 1 | 4% | 96%
8 | Mudança de escopo | Novos requisitos de qualidade | 1 | 4% | 100%
9 | Mudança de escopo |  | 25
10 | Riscos ocorridos
11 | Mudanças de prioridade
12 | Mudança de escopo
13 | Retrabalho
14 | Retrabalho
15 | Riscos ocorridos
16 | Riscos ocorridos
17 | Novos requisitos de qualidade
18 | Riscos ocorridos
19 | Retrabalho
20 | Mudança de escopo
21 | Retrabalho
22 | Mudanças de prioridade
23 | Preço mal negociado
24 | Mudança de escopo
25 | Mudança de escopo