## Product Backlog
PROJETO XPTO
Estórias de usuário | Descrição | Prioridade | Story Points | Sprint
Comprar kimonos | Buscar lojas e comprar kimonos | 1 | 1 | 1
Vender na rua | Posicionar o carro na frente da academia X e oferecer aos transeuntes | 2 | 8 | 1
Loja | Alugar um local para a loja: Procurar, negociar e fechar contrato | 3 | 13 | 2
Decoração | Decorar a loja com temas de artes marciais | 4 | 13 | 2
Formas de pagamento | Conseguir máquinas de cartão de crédito | 5 | 8 | 3
Sistema de caixa | Comprar sistema de controle de caixa | 6 | 5 | 3
Sistema de caixa | Implantar sistema de controle de caixa | 7 | 8 | 4
Portfólio | Diversificar o portfólio de produtos | 8 | 13 | 4
69

## Velocidade
PROJETO XPTO | SPRINTS |  |  |  | Total DEV
Planejado | 1 | 2 | 3 | 4 | -
story points previstos | 9 | 26 | 13 | 21 | 69
story potins realizados | 8 | 21 | 21 | 19 | 69
SPs acumulados | 8 | 29 | 50 | 69 | 69
Horas | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600
Produtividade (h/SP) | 50 | 19.0476 | 19.0476 | 21.0526 | -
Sprints Restantes | 7.625 | 1.9048 | 0.90476 | 0 | -
PREVISTO | 60 | 34 | 21 | 0
REAL | 61 | 40 | 19 | 0