## Plan1
Padrão de Projeto
ESCOPO - Estrutura Analítica do Projeto | Matriz de responsabilidades
|  | TL | UI | UX | Progra- mador | Tester | TI | GP | COO
| Requisitos | R | - | C | - | - | C | A | V
| Visual | A/C | R | C | - | - | - | I/V | -
| Experiência do usuário | A/C | C | R |  |  |  | I/V | -
| Arquitetura | A/R | - | C | C | C | C/V | I | -
| Codificação | A/C | - | C | R | C | - | I | I
| Testes | A | - | C | C | R | - | I | I
| Aprovação do cliente | R | - | - | - | - | - | A
| Configuração de servidores | A | - | - | C | C | R | I | V
| Publicação nas lojas | A/R | - | - | - | - | C | V | V
R - Responsible A - Accountable C - Contributes I - Informed V - Veto
Riscos mais frequentes
| Risco | - -: Ações
| Mudanças no visual ou na interatividade | - -: Coleta de 3 opções de visual e aprovação prévia da UX
| Cliente adicionar novos devices | - -: Aprovar a lista de devices, plataformas e tamanhos (")
| Mudanças de funcionalidades | - -: Replanejar e renegociar o projeto caso a caso
Premissas e Restrições
Desenvolvemos apenas Android, IOS e Windows Mobile | Cronograma de Marcos
Todos os apps possuem CMS para gestão de conteúdo
Conteúdo e fotos devem ser enviados pelo cliente
Local de Hhospedagem de conteúdo deve ser definido
Hospedagem grátis por 1 ano