## Plan1
|  |  | Responsible | Planned Effort | Status | Actual Effort | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 2009-03-06 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | 2009-03-13 | 2009-03-16 | 2009-03-17 | 2009-03-18 | 2009-03-19 | 2009-03-20 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 2009-04-03
[7 empty] | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 2009-03-06 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | 2009-03-13 | 2009-03-16 | 2009-03-17 | 2009-03-18 | 2009-03-19 | 2009-03-20 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 2009-04-03
Prio | Product Backlog | Sprint backlog |  | 75.5 |  | 24.5 | 56 | 53 | 46 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8
| Work package 1 | Task1 | Eli | 0.5 | Done | 0,25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task2 | Eli | 0.5 | Done | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task3 | Eli | 0.5 | Done | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task4 | Eli | 6 | Done | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task5 | Eli | 16 | Open | 0,25
|  | Task6 | Eli | 8 | Done | 1,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MILESTONE - 09/03
1 | Workpackage 2 | Task1 | All | 20 | Done | 18 | 23 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task3 | All | 24 | Planned |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8
MILESTONE - 12/03
2
1
2
3
1

## Burn-down
Tempo do Sprint (em dias)
Total | A realizar | Realizado
#NAME?:gridName:/export/hds3/borgletdata/dirs/46.trix.frontend.trix.299240908/\Users\vntelro\Desktop\homeeyes\trunk\planning\SprintBacklog_02_HomeEyes.xls[\Users\vntelro\Desktop\homeeyes\trunk\planning\SprintBacklog_02_HomeEyes.xls]Planning | #NAME?:gridName:/export/hds3/borgletdata/dirs/46.trix.frontend.trix.299240908/\Users\vntelro\Desktop\homeeyes\trunk\planning\SprintBacklog_02_HomeEyes.xls[\Users\vntelro\Desktop\homeeyes\trunk\planning\SprintBacklog_02_HomeEyes.xls]Planning | #NAME?:gridName:/export/hds3/borgletdata/dirs/46.trix.frontend.trix.299240908/\Users\vntelro\Desktop\homeeyes\trunk\planning\SprintBacklog_02_HomeEyes.xls[\Users\vntelro\Desktop\homeeyes\trunk\planning\SprintBacklog_02_HomeEyes.xls]Planning