## Sheet1
CRONOGRAMA COMPLETO (MANUAL)
ID | Tarefa | PLANEJADO |  |  | REAL |  |  | Predecessora | Responsável
|  | Esforço (hs) | Data Inicio | Data Fim | Esforço (hs) | Data Inicio | Data Fim
1 | Realizar análise de viabilidade | 8 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 8 | 2011-04-18 | 2011-04-18 |  | João
2 | Analisar business case | 16 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 16 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 1 | Pedro