## Plan1
PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
Áreas de conhecimento | Planejamento | O cliente solicitou uma mudança | O projeto vai atrasar | Novos requisitos de Qualidade foram identificados | O orçamento do projeto foi reduzido | O projeto foi finalizado
Escopo | Documentar o que foi entendido como parte do escopo do produto e do projeto e aprovar com o cliente. Não esquecer de determinar critérios de aceite. | Analisar os impactos no escopo, especialmente em casos de solicitações de mudança de prazo e custo. A maioria das mudanças, no entanto, ocorrem no próprio escopo. Para tal, deve-se documentar uma Solicitação de Mudança (SM). | Avaliar quanto do projeto foi concluído, quais são as entregas prioritárias e quais, dentre elas, podem ser postergadas. Se este for o caso, pode-se montar um cronograma de entregas parciais. | Avaliar se os novos requisitos de qualidade incorrem em entregas adicionais. Verificar também quais os impactos nas entregas atuais. | Verificar se é possível reduzir as entregas do projeto como contrapartida à redução de custos. Avaliar também que entregas serão impactadas pela redução. | Verificar se todos os itens contidos no escopo foram implementados.
Tempo | Montar um cronograma, considerando todas as áreas envolvidas e obter a aprovar com o cliente. | Avaliar se as mudanças tem impacto no prazo, documentar na SM e informar todos os stakeholders. | Calcular o que será possível entregar (escopo) dentro do prazo original e qual será o novo tempo necessário para finalizar o projeto. | Analisar se os novos requisitos impactam no prazo | Verificar se é possível executar o projeto em menos tempo com o mesmo custo, mantendo-se assim o prazo. | Atualizar o cronograma, dando OK em todas as atividades finalizadas.
Custo | Estimar os custos técnicos, operacionais, confirmando-os com as áreas de apoio. Não esquecer de calcular os impostos! | Avaliar se a mudança traz novos custos, documentar na SM e informar todos os stakeholders. | Verificar quais são os custos adicionais e obter aprovação deles junto ao Patrocinador. | Analisar se os novos requisitos aumentam os custos | Avaliar o impacto dos custos no orçamento do projeto | Realizar o encerramento do projeto, pagando-se todos os fornecedores, recursos e custos internos.
Qualidade | Combinar com a área de qualidade da empresa todos os testes, inspeções, avaliações e auditorias, checando sua disponibilidade antes de montar cronograma e custos. | Avaliar se a mudança requererá novos testes, inspeções etc. | Avaliar se há possibilidade de redução de qualidade para manter o prazo do projeto. Se não for o caso, avaliar quais serão os impactos dos testes e inspeçoes no prazo final. | Identificar, imediatamente, todos os novos requisitos de qualidade. | Avaliar se é possível reduzir a qualidade sem comprometer a entrega, garantindo-se assim a execução do projeto com a nova configuração de custos. | Avaliar se todos os testes, inspeções e auditorias foram realizados e se a qualidade está aderente ao planejado.
RH | Verificar a disponibilidade de RH para execução do projeto em todas as áreas e certificando-se, de tempos em tempos, que os recursos estarão realmente disponíveis.. | Avaliar se a mudança requererá novos profissionais ou mais tempo dos que já estão alocados | Verificar a possibilidade de alocar mais recursos humanos, inclusive de terceiros, para garantir o prazo do projeto. Se não houver, deve-se montar um novo plano de alocação de pessoas. | Avaliar se serão necessários mais recursos humanos para realizar os novos requisitos, quais são esses recursos e negociar sua alocação. | Avaliar se existe a possibilidade de fazer o projeto com profissionais mais produtivos, de modo a manterem-se os custos. Outra possibilidade é reduzir as depesas, colocando pessoas "mais baratas" para trabalhar e ainda, utilizar o artifício do banco de horas como alternativa. | Liberar os recursos humanos para suas áreas de origem, dando as devidas recomendações a seus gestores. Recomenda-se também "comemorar" o final do projeto.
Riscos | Identificar e planejar a tratativa a ameaças e oportunidades internas e externas com todos os stakeholders. | Avaliar se a mudança trará novos riscos ou se mudará a probabilidade ou impacto de um existente | Verificar se há planos de contingência montados para evitar o atraso e, caso não haja, analisar se para as novas ações planejadas, existem riscos adicionais. | Identificar se os novos requisitos trazem riscos adicionais e verificar se há impactos na lista atual de riscos, mudando-se, por exemplo, a probabilidade de algum deles ou seus planos de repostas. | Identificar se surgiram novos riscos ecom a redução de custos, que riscos podem ser considerados como "ocorridos" e quais são seus planos de ação. Avaliar também as potenciais mudanças no plano de riscos. | Avaliar a planilha de riscos e dar o OK a cada um dos riscos pendentes. | http://www.elirodrigues.com/autor/
Aquisições | Identificar fornecedores, realizar qualificações e cotações antes de compor o custo do projeto, realizando o mesmo procedimento do RH. Não esquecer de considerar os riscos, tipo de contrato e acordo de confidencialidade. | Avaliar se a mudança requererá alguma nova aquisição | Verificar se o atraso foi motivado por alguma aquisição e, se for o caso, buscar alternativas de fornecedores. Se não houver impacto direto, pode-se ainda avaliar se a alocação de terceiros é uma opção. | Verificar se os novos requisitos requererão a aquisição de testes, quais são seus respectivos fornecedores e que impactos isso trará em temos de prazo e custos. | Buscar fornecedores mais baratos ou que possam oferecer algum auxílio, por exemplo, de mão-de-obra, cedendo recursos para execução do projeto. Observar a análise de "fazer ou comprar", que pode trazer soluções mais baratas, por exemplo, comprando "pronta" alguma entrega do projeto. | Realizar o pagamento dos fornecedores (se tudo tiver sido concluído), entregando-lhes as cartas de aceite de seus subprojetos. Os contratos que continuarem após o projeto, como por exemplo, a manutenção de software, devem ser repassados à operação.
Comunicação | Manter todos informados sobre o andamento das atividades, cada um no seu níve de informação. | Avaliar se a mudança trará novos requisitos de comunicação e comunicá-la a todos os stakeholders. | Comunicar a todas as partes interessadas (relevantes) o potencial atraso e as ações sendo tomadas para evitá-lo ou reduzir seu impacto. | Informar a todos os stakeholders que houve mudanças e quais serão seus impactos. | Comunicar a todos os stakeholders a mudança, seus impactos e o novo plano de projeto. | Comunicar a todos o final do projeto
Stakeholders | Verificar se os stakeholders mais importantes estão cientes do planejamento e se concordam com ele. Observar a matriz de poder x interesse e lembrar de obter o aceite com stakeholders mais relevantes. | Avaliar se há impactos nas expectativas dos stakeholders e se todos estão de acordo com ela. | Verificar o impacto do atraso para as partes interessadas (stakeholders) e negociar com elas as condições de entrega (escopo e qualidade), os custos e o novo prazo. | Negociar as mudanças de parâmetros (prazo, custo e qualidade) com os stakeholders. | Negociar as mudanças de parâmetros (prazo, custo e qualidade) com os stakeholders. | Obter o aceite de todos os stakeholders sobre o final do projeto, através de um termo formal.
Integração | Avaliar se todos os planos acima estão consistentes entre si. | Realizar um controle integrado de mudanças, observando as mudanças, seus impactos, alterando todos os planos de forma consistente e garantindo que as partes interessadas estão cientes e concordam com o novo plano. | Atualizar todos os planos segundo o processo de Controle Integrado de Mudanças (PMBOK 2013) | Atualizar todos os planos segundo o processo de Controle Integrado de Mudanças (PMBOK 2013) | Atualizar todos os planos segundo o processo de Controle Integrado de Mudanças (PMBOK 2013) | Encerrar o projeto (contratos, recursos, custos etc) e transicionar o produto, serviço ou resultado para a operação.